## 需求列表
id | 记录需求时间 | 部门 | 需求方 | 需求内容 | 负责人 | 计划几天完成 | 需求确认时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 开始时间 | 完成时间 | 状态 | 表名 | tableau报表名称 | 对应项目-账号 | ext1 | 优先级
1 | 2016-03-01 | 产品 | 黄婷婷 | 聚划算补贴聚划算补贴修改 | 徐清 |  |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 取消 |  |  |  | \N
2 | 2016-03-01 | 招商 | 洪津涛 | 创建活动-成交-确认收货表 （bi_drpt_nact_fanli） | 徐清 |  |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 完成 |  |  |  | \N
3 | 2016-03-01 | 招商 | 洪津涛 | 洪津涛确认收获--确认收货 成交需求BI_MRPT_USER_MARK --用户标记 | 徐清 |  |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 完成 |  |  |  | \N
4 | 2016-03-04 | 产品 | 万总曾争 | 实时成交(区分PC和客户端) | 徐清 |  |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 完成 |  |  |  | \N
5 | 2016-03-18 | 产品 | 黄婷婷 | 统计微信日活数据 | 徐清 |  |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 取消 |  |  |  | \N
7 | 2016-03-23 | 市场 | 陈辛迪 | 取一元购数据 | 徐清 |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 完成 |  |  |  | \N
8 | 2016-03-01 | 招商 | 洪津涛 | 存储过程--所有活动商品id 确认收货成交 | 徐清 |  |  | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 完成 |  |  |  | \N
9 | 2016-03-01 | 招商 | 洪津涛 | 洪津涛--活动总成交非活动汇总 聚划算是否要加上--match_type 有不等于30 | 徐清 |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 完成 |  |  |  | \N
10 | 2016-03-01 | 招商 | 洪津涛 | 洪津涛--实时成交修改item_category 赋值聚划算(含有聚划算) | 徐清 |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 完成 |  |  |  | \N
12 | 2016-03-16 | 产品 | 李升飞 | 用户登陆率统计报表 | 徐清 | 7 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2016-04-27 | 2016-04-15 | 2016-04-27 | 完成 |  |  |  | 日报表22号完成，月报表27日完成 | 中
14 | 2016-03-29 | 产品 | 曾争 | 1.ios widght相关统计 2.返利口令统计 | 徐清 |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 完成 |  |  |  | \N
15 | 2016-03-31 | 市场 | 陈辛迪 | 一元购日常报表 | 徐清 |  |  | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 完成 |  |  |  | \N
16 | 2016-03-31 | 市场 | 陈辛迪 | 一元购点击数据恢复 | 徐清 |  |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 完成 |  |  |  | \N
17 | 2016-04-05 | 市场 | 陈辛迪 | 邀请数据(点击和邀新量) | 陈晓艳 |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 2016-04-22 | 2016-04-12 |  | 完成 |  |  |  | 邀新量需求有变 | 低
18 | 2016-04-05 | 产品 | 黄婷婷 | 聚划算新增数据 | 高枫 |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 完成 |  |  |  | \N
19 | 2016-04-07 | 产品 | 陈宣如 | 芝麻新用点击增加我的淘宝 返利订单点击 | 徐清 |  |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 完成 |  |  |  | \N
20 | 2016-04-06 | 招商 | 洪津涛 | 活动用户打标修改规则 | 徐清 |  |  | 2010-01-01 | 2016-04-12 | 2010-01-01 | 2016-04-12 | 完成 |  |  |  | \N
21 | 2016-04-08 | 产品 | 李升飞 | 增加返利订单列表点击 | 徐清 |  |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 完成 |  |  |  | \N
22 | 2016-04-11 | 市场 | 陈辛迪 | 反馈一元购报表30天无数据 | 徐清 |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-13 | 2016-04-12 | 2016-04-13 | 完成 |  |  |  | \N
23 | 2016-04-12 | 海狐 | 耗子 | 首页点击数据 | 徐清 |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-13 | 2016-04-12 | 2016-04-15 | 完成 |  |  |  | \N
24 | 2016-04-13 | 市场 | 陈辛迪 | bi_drpt_yyg 增加预热时间邀请者 确认收货数据 | 徐清 |  |  | 2016-04-13 | 2016-04-15 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 完成
25 | 2016-04-15 | 运营 | 洪津涛 | 活动商品全站成交 | 徐清 | 4 | 2016-04-19 | 2016-05-06 | 2016-05-10 |  |  | 新增 |  |  |  |  | 中
26 | 2016-04-15 | 运营 | 洪津涛 | 全站日统计报表分表 (分日活和确认收货) | 徐清 | 4 | 2016-04-19 | 2016-04-28 | 2016-05-04 |  |  | 完成 |  |  |  |  | 中
27 | 2016-04-15 | 运营 | 洪津涛 | 325活动集分宝领取数据 | 未定 | [6 empty] | 取消
28 | 2016-04-15 | 运营 | 洪津涛 | 红包报表需求 | 未定 | [6 empty] | 新增
29 | 2016-04-15 | 运营 | 洪津涛 | 活动模板开发相关 | 徐清 | 1 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 完成
30 | 2016-04-19 | 市场 | 陈欣迪 | 一元购渠道 | 未定 | 3 |  | 2016-04-27 | 2016-04-29 |  |  | 新增 |  |  |  |  | 中
31 | 2016-04-20 | 市场 | 陈剑霞 | 新用户 | 王盛波 | 7 | 2016-04-22 | 2016-04-25 |  |  |  | 新增
32 | 2016-04-20 | 市场 | 陈剑霞 | 老用户 | 王盛波 |  | 2016-04-22 |  |  |  |  | 新增
33 | 2016-04-20 | 市场 | 陈剑霞 | 活跃和其他用户 | 王盛波 |  | 2016-04-22 |  |  |  |  | 新增
34 | 2016-05-05 | 产品 | 李升飞 | 手机号注册用户和淘宝注册用户 | 徐清 | 4 | 2016-05-05 | 2016-05-11 | 2016-05-16 |  |  | 新增

## 状态
状态 | 解释
完成 | 已经完成
未确认 | 需求未确认，敲定
进行中 | 正在开发程序
新增 | 需求未确认，敲定
新增
需求评审通过，待排期开发
已排期，待开发
开发中
开发完成，待验收
已验收
完成